## Aanmeldformulier
Onderwerp | Toelichting | Invullen
Type c-PCR | (1) Nieuwe PCR of (2) Update van PCR (benoem naam en registratienummer)
Voorgestelde scope | Beschrijf de scope van de voorgestelde c-PCR
Noodzaak c-PCR | Onderbouw het nut van deze (aanvulling van een) c-PCR
Unieke c-PCR | Verklaart u dat er geen reeds gevalideerde c-PCR voor deze product- of materiaalcategorie is vastgesteld?
Contactinformatie Initiatiefnemer | Geef hier naam, e-mail en organisatie van de contactpersoon van de initiatiefnemer op
Uitvoerende partij | Geef hier naam, e-mail en organisatie van de contactpersoon van de uitvoerende partij op, inclusief hun ervaring en referenties
Werkgroep | Geef hier de naam, e-mail en organisatie van de leden van de werkgroep op
Tijdsplanning | Vul hier globaal op kwartaalniveau de start van de verschillende fases in | Initiatiefase
Data verzamelen en vaststellen rekenregels
c-PCR opstellen
c-PCR consultatieronde
c-PCR indienen
c-PCR publiceren (streefdatum)

## Stap 1 - Initiatiefase
Rol | # | Activiteit(en) | Check
Initiatiefnemer | 1.1 | Melden van het c-PCR initiatief bij st. NMD middels het aanmeldformulier (bijlage 1) | 
| 1.2 | Opdracht verlenen aan uitvoerende partij | 
| 1.3 | Samenstellen van representatieve werkgroep, met o.a. afvaardigingen vanuit de verschillende geledingen in de BMNL . Denk hierbij aan: | 
o Producenten / Fabrikanten
o Gebruikers
o Materiaalexperts
o Branchevereniging
o Gezags-/ Beslissingsbevoegdheden
o Duurzaamheidexperts
o NGO’s
| 1.4 | Inschakelen van partijen die benodigde informatie kunnen leveren | 
Stichting NMD | 1.5 | Koppelen van contactpersoon Stichting NMD aan initiatiefnemer | 
| 1.6 | Aankondiging c-PCR initiatief op website Stichting NMD | 

## Stap 2 - c-PCR opstellen
Rol | # | Activiteit(en) | Check
Uitvoerende partij | 2.1 | Het per geïdentificeerde (reken)regel doorlopen van beslisboom uit bijlage 2 | 
| 2.2 | Samenstellen van het totaal aan (reken)regels voor de c-PCR | 
Initiatiefnemer | 2.3 | Het voorzitten van de overleggen | 
| 2.4 | Generiek toepasbare rekenregels, geïdentificeerd in stap 2.1, communiceren naar contactpersoon Stichting NMD | 
| 2.5 | Borgen van de eisen uit de procesmatige toets (bijlage 3) | 
Uitvoerende partij | 2.6 | Uitvoeren van impactanalyse (bijlage 5) op Nederlandse milieuprestatiestelsel | 
| 2.7 | Opstellen van concept c-PCR, welke voldoet aan de eisen uit de procesmatige- en inhoudelijke toets (bijlage 3 en 4) | 
Werkgroep | 2.8 | De opgestelde rekenregels/bepalingen toetsen op kwaliteit, consistentie en volledigheid aan de hand van de inhoudelijke toets (hoofdstuk 4). | 
| 2.9 | Identificeren categorie 2 en 3 data die zal moeten worden aangepast voor inwerkingtreding van de c-PCR | 
Uitvoerende partij | 2.10 | Indien van toepassing: Het opstellen van nieuwe cat. 2 milieuverklaringen en/of cat. 3 basisprocessen, waarin de c-PCR verwerkt is | 
| 2.11 | Indien van toepassing: Het opnemen van de onderwerpen (inclusief toelichting) waarover geen consensus is bereikt in een aparte bijlage van de c-PCR | 
Initiatiefnemer | 2.12 | Uitzetten van een openbare consultatie in de markt van de concept c-PCR en verzamelen van commentaren (looptijd minstens 6 weken) | 
| 2.13 | Communiceren aan st. NMD van lijst met bestaande categorie 2 & 3 milieuverklaringen en basisprocessen waarop de c-PCR van invloed is | 
Stichting NMD | 2.14 | Borgen van eenduidige rekenregels, en delen van publieke consultatie op website en binnen TIC | 
Uitvoerende partij | 2.15 | Verwerken van het consultatiecommentaar in de c-PCR en bijhouden hoe commentaar is opgevolgd | 

## Stap 3 - c-PCR indienen
Rol | # | Activiteit(en) | Check
Initiatiefnemer | 3.1 | Er wordt een beoogde publicatie- en ingangsdatum toegevoegd aan het c-PCR rapport welke aantoonbaar zijn afgestemd met de markt en Stichting NMD. Ook worden er contactgegevens van initiatiefnemer toegevoegd voor inhoudelijke vragen | 
| 3.2 | c-PCR rapport aanleveren bij Stichting NMD ter toetsing, inclusief beoogde publicatiedatum en verwerking van consultatiecommentaar, en conform eisen uit procesmatige toets (bijlage 3) | 
Stichting NMD | 3.3 | Beoordelen van ingevulde procesmatige toets en documentatie. Indien nodig wordt de initiatiefnemer gevraagd om aanpassingen te maken om zo aan de procesmatige toets te voldoen | 

## Stap 4 - c-PCR reviewen
Rol | # | Activiteit(en) | Check
Stichting NMD | 4.1 | Opdracht verlenen voor de inhoudelijke toets (bijlage 4) aan twee erkend LCA-deskundigen van verschillende organisaties, met specialistische kennis die aansluit bij het onderwerp van de c-PCR | 
Initiatiefnemer / uitvoerende partij | 4.2 | Beantwoorden van vragen van de toetsers, en eventueel doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen | 
Stichting NMD | 4.3 | Bij positief advies van de onafhankelijke toetsers worden alle relevante documenten ter advies voorgelegd aan de TIC. Op basis van de toetsingen en het TIC-advies besluit Stichting NMD over het normatief verklaren van de c-PCR | 

## Stap 5 - gebruiken en beheren
Rol | # | Activiteit(en) | Check
Initiatiefnemer | 5.1 | Actualiseren van relevante categorie 2 data (milieuverklaringen en basisprocessen) voordat c-PCR in werking treedt, en financieren van eventueel noodzakelijke aanpassingen aan categorie 3 data | 
Stichting NMD | 5.2 | Actualiseren van relevante categorie 3 data (milieuverklaringen en basisprocessen) voordat c-PCR in werking treedt | 
Initiatiefnemer | 5.3 | Persbericht opstellen en communicatie verspreiden | 
Stichting NMD | 5.4 | Persbericht verspreiden en c-PCR publiceren op de website van Stichting NMD | 

## Procesmatige toets
Toetsvraag | Antwoord vanuit de uitvoerende partij | Bevinding stichting NMD
Stichting NMD is bij initiëring van de c-PCR geïnformeerd over de opstart, middels aanmeldformulier uit bijlage I | Ja/Nee
De c-PCR is in rapportvorm (Word en PDF) aangeleverd aan Stichting NMD | Ja/Nee
In de c-PCR is opgenomen: | Ja/Nee
· de initiatiefnemer/opdrachtgever;
· de (LCA-)uitvoerder / Auteurs;
· de werkgroep;
· de datum van publicatie;
· versie van c-PCR;
· wijzigingenoverzicht;
· contactpunt voor vragen bij initiatiefnemer;
· versie van de Bepalingsmethode waarop de PCR gebaseerd is;
Is er een werkgroep aangesteld bestaande uit een representatieve afspiegeling van de acterende partijen binnen een branche of productgroep? Denk hierbij aan: | Noteer per partij uit de werkgroep het type partij, en hun rol/input bij het opstellen van de c-PCR
· Producenten / Fabrikanten
· Gebruikers
· Materiaalexperts
· Branchevereniging
· Gezags-/ Beslissingsbevoegdheden
· Duurzaamheidexperts
· PCR Ontwikkelaars
· NGO’s
Zijn er andere c-PCR’s gebruikt als referentiedocument tijdens het opstellen van de c-PCR? | Ja/Nee
Zo ja, benoem de gebruikte PCR’s
De beslisboom uit bijlage II voor het bepalen van de scope van aanvullende rekenregels is gevolgd. | Beslisboom gevolgd: Ja/Nee
In geval dat generiek toepasbare rekenregels zijn geconstateerd, zijn deze gecommuniceerd met de stichting NMD.
Generieke rekenregels geconstateerd:
Deze dienen niet opgenomen te zijn in de voorliggende c-PCR. | Ja/Nee
Zo ja, gecommuniceerd: Ja/Nee
Indien er onderdelen zijn meegenomen in de c-PCR die ook worden toegepast in sectoren buiten de scope van de c-PCR: Stichting NMD is gecontacteerd, en er is een representatieve afspiegeling van de andere sector waarin dit onderdeel wordt toegepast actief betrokken bij het opstellen van rekenregels op dit onderdeel. | Benoem de andere sector(en) en partijen die deze representeren
Noteer per partij hun rol/input bij het opstellen van de c-PCR
De c-PCR is in een open markt consultatieronde uitgezet door de initiatiefnemer. Het reviewcommentaar is verwerkt, en de verwerking hiervan is gedocumenteerd. | Ja/Nee
Voeg de commentaartabel vanuit de consultatieronde toe
Zijn er onderwerpen waarover geen consensus is bereikt? | Ja/Nee
Zo ja, dienen deze onderwerpen in een aparte bijlage van de c-PCR te zijn opgenomen
De verplichte impactanalyse (bijlage V) is uitgevoerd en de resultaten zijn: | Ja/Nee
o In een apart document vastgelegd | Document impactanalyse toevoegen
o Besproken in de werkgroep met aanwezigheid Stichting NMD, waarbij potentiële risico’s zijn geadresseerd
Zijn categorie 2 en 3 milieuverklaringen en/of basisprocessen die door de c-PCR worden beïnvloed geïdentificeerd en gecommuniceerd met Stichting NMD? | Ja/Nee
Lijst met relevante data toevoegen
Beoogde publicatie- en ingangsdatum zijn afgestemd met de markt en Stichting NMD, en er zijn contactgegevens opgenomen van een aanspreekpunt bij initiatiefnemer. | Ja/Nee
Onderbouwing van afstemming met marktpartijen, en contactgegevens aanspreekpunt toevoegen
Er is een beheersproces opgesteld voor het beheren van de c-PCR met minimaal de volgende onderdelen: | Ja/Nee
· Er is beheerbudget gereserveerd voor het periodiek updaten van de c-PCR. Updates kunnen vereist zijn voor:
o Wijzigingen in de Bepalingsmethode | Toevoegen van beschrijving beheersproces
o Wijzigingen in verwante c-PCR’s
o Herstel incorrecte of ontbrekende bepalingen
o Borgen toepasbaarheid methodische eisen
· Er is een loket/aanspreekpunt beschikbaar voor vragen vanuit de (relevante) stakeholders
· Indien van toepassing: Beheren van categorie 2 productkaarten conform de vastgestelde c-PCR
· Indien van toepassing: Financieren beheer cat. 3 basisprocessen waar c-PCR betrekking op heeft.

## Inhoudelijke toets
Bepalingsmethode toets
Paragraaf Bepalingsmethode |  |  |  | Hoe wordt Bepalingsmethode gevolgd? | Toelichting
|  |  |  | 1. letterlijk gevolgd | (een nadere invulling dient altijd te worden toegelicht)
2. nadere invulling
2.1. Doel en reikwijdte (EN 15804 1 Scope)
2.2. Normatieve verwijzingen (EN 15804 2 Normative references)
2.3. Termen en definities (EN 15804 3 Terms and definitions)
2.4. Afkortingen (EN 15804 4 Abbreviations)
2.5. Algemene aspecten (EN 15804 5 General aspects) | 2.5.1. Doel
2.5.2 Typen EPD en de bijbehorende levenscyclusfases
2.5.3. Vergelijkbaarheid van EPD’s van bouwproducten
2.5.4. Additionele informatie
2.5.5. Eigendom, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
2.5.6. Communicatie formats
2.6. Product-categorieregels voor de LCA (EN 15804 6 PCR) | 2.6.1. Productcategorie
2.6.2. Levenscyclusfasen en de op te nemen informatiemodules
| 2.6.3. Rekenregels voor de LCA | Algemeen
2.6.3.1. Functionele eenheid of producteenheid
2.6.3.2. Functionele eenheid
2.6.3.3. Producteenheid
2.6.3.4. Referentielevensduur
|  | 2.6.3.5. Systeemgrenzen | Algemeen
A1-A3
A4
A5
B1-B5
C1-C4
D
2.6.3.6. Criteria voor het buiten beschouwing laten van input en output
2.6.3.7. Selectie van data
2.6.3.8. Datakwaliteit
2.6.3.9. Ontwikkeling van productscenario’s
2.6.3.10. Eenheden
2.6.4. Levenscyclusinventarisatie
2.6.5 Levenscycluseffectbeoordeling
2.6.6. Levenscyclusinterpretatie
2.7. Inhoud van de EPD (EN 15804 7 Content of the EPD)
2.8. Project rapport (EN 15804 8 Project report)
2.13. Verificatie en geldigheid van een EPD (EN 15804 9 Verification and validity of an EPD)
Datakwaliteit toets
|  | Onderwerp | Toetsvraag | Bevinding toetser
(navolgbaar gedocumenteerd)
|  | Dataverzameling | De procedures voor gegevensverzameling (vragenlijsten, nalooplijsten enz.) | Ja / Nee
|  |  | Welke gegevens van primaire bronnen afkomstig zijn en welke gegevens van secundaire bronnen | Ja / Nee
|  |  | Onderbouwing van de gemaakte keuze voor generieke gegevens (NMD, Ecoinvent, overige data) | Ja / Nee
|  |  | Bronvermelding van literatuurgegevens, met minimaal de titel, opsteller en jaartal | Ja / Nee
|  |  | Een kwalitatieve beschrijving van de datakwaliteit | Ja / Nee
|  |  | Een beschrijving en onderbouwing van de geografische en technologische representativiteit van de betrokken productielocatie(s) van de verstrekker(s) van data en de invloed van eventuele spreiding in geografie en technologie op de eindresultaten | Ja / Nee
|  | Rekenmethode | De berekeningsprocedures (bijv. voor schattingen) | Ja / Nee
|  |  | De wijze waarop een gewogen gemiddelde tot stand is gekomen | Ja / Nee
|  |  | De gehanteerde karakterisatiefactoren en, voor zover toegepast, de normalisatie- en weegfactoren (niet alleen een verwijzing, maar de factoren zelf) | Ja / Nee
|  | Allocatie | De allocatiemethode die is gebruikt | Ja / Nee
|  |  | De benoeming van de processen waar allocatie is toegepast | Ja / Nee
|  |  | De percentages en andere gegevens waarmee bij allocatie is gerekend | Ja / Nee
|  |  | Informatie waaruit blijkt dat aan de eisen over allocatie uit deze norm is voldaan | Ja / Nee
Samenvatting toetser
Punten waarop niet aan de inhoudelijke toets worden hier samengevat, waarbij nodige aanpassingen worden verklaard...